## Sheet1
| Stage | Task | Start Date | End Date | Duration | TASK NO. | Dependants
Semester 1 | Planning | Identify Use Cases | 2020-10-11 | 2020-10-21 | 10 | 1
|  | Choose Board Theme | 2020-10-11 | 2020-10-21 | 10 | 2
|  | Brainstorm Property Names | 2020-10-11 | 2020-10-21 | 10 | 3
|  | Create Board Mock-Up | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 7 | 4
|  | Create Properties Cards Mock-Up | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 7 | 5 | 3
|  | Design Game Rules | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 7 | 6
| Development | Create Use Case Diagram | 2020-10-29 | 2020-11-12 | 14 | 7
|  | Use Case Descriptions | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 14 | 8 | 1
|  | Create Class Diagram | 2020-10-31 | 2020-11-14 | 14 | 9
|  | Code Snippets | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 29 | 10
|  | Video Demo | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 1 | 11 | 10
|  | Peer Review | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 1 | 12
|  | Team Minutes Combined | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 2 | 13
Semester 2 | Development | Dice Roll Development | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 14 | 14
|  | Players setting names | 2021-01-12 | 2021-01-25 | 13 | 15
|  | After Roll Events | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 11 | 16 | 14
|  | Resourse System | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 7 | 17
|  | Start Square Interactions | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 5 | 18
|  | Action Square interactions | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 7 | 19
|  | Player Transactions | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 5 | 20 | 18&19
|  | Win Conditions checks | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 3 | 21
|  | Final State of Play | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 4 | 22 | 21
|  | Group Product Description | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 5 | 23
| Documentation | Text User Interface | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 59 | 24
|  | Class Relationship model | 2021-02-24 | 2021-03-20 | 24 | 25
|  | Final Game Layout | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 1 | 26
|  | Test Units | 2021-03-10 | 2021-03-29 | 19 | 27
|  | Black Box Testing | 2021-03-11 | 2021-03-30 | 19 | 28
|  | White Box Testing | 2021-03-12 | 2021-03-31 | 19 | 29
|  | Appendix Test Plan | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 2 | 30
|  | Team Minutes Combined | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 1 | 31
|  | Video Demo | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 1 | 32
|  | Evidence of good Project Management | 2021-01-11 | 2021-04-03 | 82 | 33
0